海南省高校图工委2008年工作要点完成情况进度表

2008年是具体落实、积极实施、检查跟踪、努力推进 “十一五”发展规划，促进各项目标实现的关键一年，为取得“十一五”发展规划指标的全面落实做好准备，特制订出2008年工作要点。

- 一、加强全省文献资源协作共建、共享保障体系建设

- （一）编制全省高校图书馆文献资源发展政策和规划

按照教育部高校图工委工作部署，依据教育部高校图工委“文献资源发展政策课题研究小组”研究的《高校图书馆文献资源发展政策编制指南》，结合本省高校文献资源建设实际情况，规范而系统的编制我省高校文献资源发展政策，以实现我省高校文献资源建设的连续性、科学性和合理性。具体做法是：

1．4月中旬，各成员馆自行订购《高校图书馆文献资源发展政策编制指南》任务（见书《文献资源发展政策研究》戴龙基主编）。（已完成）

2．各馆馆长和省文献中心积极选派资源建设骨干参加教育部高校图工委组织的《高校图书馆文献资源发展政策编制指南》培训班，系统而全面的掌握其精神要求（培训时间另行通知）。（未完成）

3．4月中旬，省文献中心启动编制《海南省高校图书馆文献资源发展政策》。（未完成）

4．5月中旬，各馆（包括高职专）结合《高校图书馆文献资源发展政策编制指南》和《海南省高校图书馆文献资源发展政策》，启动制定本馆的文献资源建设规划。（未完成）

- （二）文献资源共建

1．为了避免资源重复建设，以节约更多经费投入到新的资源建设中去，将在今年实现团体订购目标，具体实施如下：

（1）5月上旬，由资源建设专业委员会和省文献中心共同完成制订《海南省高校图书馆电子文献资源集团采购方案》（以《海南省高校图书馆文献资源发展政策》为指南）；（ 已完成 ）

（2）5月底，召开全省高校图书馆馆长会议，讨论、研究《海南省高校图书馆电子文献资源集团采购方案》，6月上旬修改完善方案后正式实施，并组织集团采购谈判与签约。（ 已完成 ）

2．修订、完善海南省高等学校文献资源建设发展纲要，并作为《海南省高校图书馆文献资源发展政策》的基础。各馆先期进行调研，培训，争取今年颁布实施。（未完成）

3．召开文献资源建设协调会，讨论并解决有关馈赠图书交换，副本量大的图书的协调交换，期刊订阅的统一规划、减复增新，增加文献品种、语种，提高外文文献的总体收藏质量的问题。（未完成）

4．开展纸质文献供应商的调研，提出对主要供应商综合评价的调研报告。（ 未完成 ）

- （三）“海南教育科技数字图书馆”建设

为了尽早实现共享保障体系，在做好其技术平台等硬件设施建设的同时，积极推进相关软件建设，并开展相关服务。

1．争取于今年上半年举行“教育科技数字图书馆”挂牌仪式。（未完成）

2．争取在今年完成“教育科技数字图书馆”技术平台的硬件设施建设，成为面向全省提供全方位、多层次信息服务的数字图书馆。（未完成）

- （四）数字资源建设

地方文献数字化、特色数据库建设、网络虚拟资源整合已远远落后于内地高校图书馆，为此应把此项工作作为今年全省工作重点，尽可能的缩短与内地高校图书馆的差距。具体做法是：

1．5月份，由教育厅高教处牵头、图工委协助，组成专家组，评估检查“海南地方特色文献数字资源库”各子项目第二阶段成果，并提出改进措施，使之成为“教育科技数字图书馆”的重要特色文献。（已完成）

2．6月份，由数字化建设工作委员会组织召开海南地方文献数字化建设研讨会，研究制定《海南地方文献数字化建设方案》，使全省地方文献数字化建设在整体部署、统一安排下进行，以避免重复建设。（未完成）

3．为了适应海南高校图书馆数字化建设发展，不断提高专业人员业务水平，6月份组织数字化建设工作委员会成员参加《2008年全国数字图书馆标准规范建设》培训班学习。（已完成）

4．由数字化建设工作委员会牵头，承担数字图书馆管理平台选择的技术论证工作。（未完成）

5．年底检查。由教育厅高教处和省图工委组织专家重点检查各馆的“特色数据库”、“网络虚拟资源整合”等数字化建设的数量、质量等各种指标。专家组（学术委员会牵头）在上半年完成《数字化评估检查方案》。（未完成）

- 二、读者服务评价指标体系的建立

(一)研究探索建立读者服务满意度评价指标体系

1．8月份，完成前期论证、调研及方案设计。根据各馆所开展的借阅服务项目、内容、特点等，广泛征求参与课题组成员馆的意见和建议，初步设计完成读者服务满意度调查表（征求意见稿）。（未完成）

2．9-10月份，建立读者满意度评价指标体系。按照调查方案规定的师生比进行满意度调查表的发放、收集、整理、统计、分析，形成海南省高校图书馆读者满意度评价指标体系。（未完成）

3．12月以前，研制完成读者满意度网络评价系统，依据评价指标体系，研制、开发读者满意度网络评价系统软件。（未完成）

（二）举办读者服务工作研讨会

1．5月份，召开读者服务工作委员会全体委员会议。其中心内容是各馆特色服务、个性化服务的推介与交流；探讨读者服务工作新思路；部署读者服务满意度调查工作的相关事宜。（未完成）

2．11月份，召开读者服务工作委员会2008年度学术研讨会，研究探索数字时代高校图书馆读者服务工作特点与模式应进一步向知识服务拓展。（未完成）

（三）指导、督促、检查、协调各馆读者服务工作

- 依据教育部、省教育厅本科院校和高职高专图书馆评估指标要求，进一步明确高校图书馆读者服务工作中基础性、常规性的服务项目、内容及要求，督促检查各馆读者服务工作情况，并针对存在问题，提出整改意见和措施。（未完成）

- 三、专业队伍建设

（一）5月份，召开专业队伍建设工作委员会全体成员会议，研究、分配专业队伍建设相关工作任务。（已完成）

（二）9月份，完成全省高校图书馆人力资源现状的调查工作，分析、研究现有人力资源的结构情况及现有专业队伍是否适应和满足各高校教学科研的服务需要，找出其成功与不足的原因，提出富有建设性的合理建议。（未完成）

（三）12月份，提交系统的专业队伍建设分析报告（现状、问题、措施），提供各馆，以推动各馆队伍建设带动全省专业人员素质的提高。（未完成）

- （四）开展全省高校图书馆专业人员对口交流，举办岗位培训班，鼓励继续教育学习。以达到相互学习，相互帮助，相互促进，共同提高，整体发展的目的。（未完成）

- 四、基础设施建设

2008年，全省高职高专院校图书馆的首要任务是促进办馆条件提高，并以馆舍建设为突破口，带动网络化和文献资源建设。

（一）加强馆舍建设。目前馆舍在建、扩建、改建的好坏是制约发展的关键，因此，今年的核心工作是要首先解决馆舍建设问题。各馆要积极督促学院，加快建设进度，争取更多的支持。并从自身入手，提前做好各项建设的规划和准备。（长期性工作）

（二）加强网络化配备与建设。各馆要认真学习并督促学院落实《2008-2009年海南省高职高专院校图书馆网络化建设的意见》，抓住机遇，乘势而上，在新馆舍建设同时，作好网络化建设的规划、设计、配套设施购置等各项工作，以迎接教育厅网络化建设达标验收。（长期性工作）

（三）加强文献资源建设。目前各高职院校对文献资源建设比较重视，各馆要抓住评估契机，不但要尽快提高馆藏量，同时要积极参与联合共建与资源共享活动，大力开展馆际互借与文献传递，以弥补馆藏文献不足，提高文献保障率。（长期性工作）

（四）结合高职高专图书馆的功能与特点，各馆应以提高读者满意度为核心目标，以生均到馆、借阅册次和藏书利用率为主要考核指标，加强基本服务工作。要根据新环境、新任务、新职能，尽快把配套的规章制度建立起来。（未完成）

（五）为了推进各馆馆舍与网络化建设进程，拟在上半年举办一期有关“馆舍建设、网络化达标方案、迎评工作”的相关问题与经验交流的培训班。（已完成）

- 五、业务交流与学术活动

参加高层次、信息量大、主题突出的国内外重要学术会议与业务考察学习，可以了解业界的最新研究方向和发展动态，也是争取更多合作机会的重要途径。在未来的发展中，我省高校图书馆应通过各种途径和形式进一步扩大对外学术交流与合作，这对今后我省高校图书馆的发展有着重要的借鉴和指导意义，也是建设我省高校图书馆的重要环节。

（一）参加国内外考察学习

1．上半年组织馆领导和相关业务骨干到发展较快的内地高校图书馆考察学

习数字化建设、信息知识服务的先进技术和各种业务规范。（未完成）

2．下半年组织馆长参观考察国外图书馆，学习国际先进管理理念。（未完成）

（二）省内学术活动

1．举办2008年全省高校图书馆管理创新理论与实践研讨会。研讨会将以大会交流和小组交流形式，评选出优秀论文一、二、三等奖，并颁发证书。（已完成）

2．业务骨干系列业务培训和经验交流。围绕数字图书馆建设中的图书馆工作、服务、资源建设、管理和馆舍建设等的新特点和新趋势以及高职高专图书馆自动化、网络化建设，开设馆长、部主任等业务骨干系列业务讲座和经验交流。（已完成）

3．成立图书馆现代管理研究咨询中心。其任务是研究复合图书馆管理的新趋势和新特点；研究自20世纪后期以来国际标准化组织（ISO）颁布的有关图书馆国际标准的理论价值和实践意义；总结和推广我省高校图书馆管理创新的实践经验；举办图书馆管理创新培训班、研讨会；开展图书馆管理业务咨询活动。（未完成）

4．继续开展推荐全省科研课题和工作业绩、科研成果鉴定工作。（长期性工作）

5．补充学术委员会委员。（已完成）

- 六、图工委日常事务

（一）研究国内高校图书馆发展动态，关注教育部高校图工委发展精神，随时调整、调动、部署各专业委员会工作方向，使本省高校图书馆整体发展向着教育部高校图工委的发展要求拓展。（长期性工作）

（二）协助、指导、督促各专业委员会、各高校馆开展工作、拓展业务。（长期性工作）

（三）积极邀请国内外专家、学者作学术报告、业务培训和工作交流；积极组织参加国内外重要的学术会议、专业培训班，全面展开和不断提升本省高校馆的学术水平和业务技能。（长期性工作）

（四）指导完成事实数据库填报工作；认真完成年底的科研成果统计工作。（长期性工作）

（五）7月份组织举办为期二周的专业知识培训班。（已完成）

（六）4月上旬完成2007年《海南图讯》编辑出版工作。（已完成）

（七）筹办2008年年会，6月份由承办馆提出年会的初步方案，并提交图工委主任扩大会议研究，修改完善后发放通知布置各成员馆开始准备。（已完成）

（八）协助省教育厅高教处在年底对各馆数字化建设工作评估检查。（未完成）

海南省高等学校图书情报工作委员会

二○○九年五月十二日